РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.10.2024 № 36

х.Малотокмацкий

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения»

по состоянию на 01.10.2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 25.09.2018 № 113  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной

программы  Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» по состоянию на 01.10.2024 года согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения                                        М.Н.Левочкин

Распоряжение вносит сектор экономики

и финансов Администрации

Первомайского сельского поселения

Приложение № 1

к распоряжению

Администрации

Первомайского сельского поселения от 17.10.2024 № 36

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» на 01.10.2024 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения |  | весь период | 11,1 | 5,4 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: повышение качества и надежности коммунальных услуг | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание территории поселения, снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки | весь период | 11,1 | 5,4 |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство» | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения |  | весь период | 2151,0 | 1706,5 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: уличное освещение | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | весь период | 1521,5 | 1127,9 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: озеленение | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | весь период | 22,0 | 22,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: содержание мест захоронения | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание кладбищ | весь период | 134,5 | 134,4 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4: прочее благоустройство | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | весь период | 473,0 | 422,2 |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | весь период | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма «Межевание земельных участков» |  |  | весь период | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1: межевание земельных участков | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | весь период | 40,0 | 10,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | усовершенствованная система комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Первомайское сельское поселение»; комфортные условия проживания и отдыха населения; повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Первомайского сельского поселения | весь период | 2202,1 | 1721,9 |