|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Глава Администрации  Первомайского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Левочкин М.Н. |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

***«*Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах*»***

**ЗА 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактичес-кого/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Плано-вое значе-ние на конец отчет-ного периода | Факти-ческое значе-ние на конец отчет-ного периода | Прогно-зное значение на конец отчетно-го периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прог-нозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *1 Цель муниципальной программы «обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории Первомайского сельского поселения от пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Доля населения Первомайского сельского поселения, охваченного региональной системой оповещения | МП | тыс.чел. |  |  |  | Постановление Администрации Первомайского сельского поселения от  30.10.2018 № 138 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 0,5 | 0,5 | отсутст-вует | - |
| 1.2 |  | Доля населения Первомайского сельского поселения, охваченного региональной системой оповещения | МП | процен-тов |  |  |  | Постановление Администрации Первомайского сельского поселения от  30.10.2018 № 138 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 20,8 | 20,8 | отсутст-вует | - |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе:* | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 19,6 | 17,4 | 0,9 |  |
| *Местный бюджет (всего), из них:* | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 19,6 | 17,4 | 0,9 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| *Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе:* | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 19,6 | 17,4 | 0,9 | - |
| *Местный бюджет (всего), из них:* | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 19,6 | 17,4 | 0,9 | - |
| безвозмездные поступления в бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| *Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| *Местный бюджет (всего), из них:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| *Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водах» (всего), в том числе:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| *Местный бюджет (всего), из них:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

Согласовано сектором экономики и финансов Администрации Первомайского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Г.Червякова

30.07.2025 года