РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.07.2025 № 38

х.Малотокмацкий

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» по состоянию на 01.07.2025 года»

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 23.09.2024 № 94 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной

программы  Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» по состоянию на 01.07.2025 года согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения                                        М.Н.Левочкин

Распоряжение вносит сектор экономики

и финансов Администрации

Первомайского сельского поселения

Приложение № 1

к распоряжению

Администрации

Первомайского сельского поселения от 17.07.2025 № 38

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика»

на 01.07.2025 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления" | Администрация Первомайского сельского поселения | Совершенствование системы местного самоуправления в Первомайском сельском поселении |  | 10,0 | 7,5 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих поселения и иной официальной | Администрация Первомайского сельского поселения | Совершение системы местного самоуправления в Первомайском сельском поселении | весь период | 10,0 | 7,5 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие муниципального управления в Первомайском сельском поселении» | Администрация Первомайского сельского поселения |  | весь период | - | - |
|  | 2.1.Основное мероприятие: Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы | Администрация Первомайского сельского поселения | Совершение системы местного самоуправления в Первомайском сельском поселении | весь период | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Первомайского сельского поселения |  | весь период | 10,0 | 7,5 |