РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.07.2025 № 40

х.Малотокмацкий

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Информационное общество» по состоянию на 01.07.2025 года»

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 23.09.2024 № 94 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения»:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной

программы  Первомайского сельского поселения «Информационное общество» по состоянию на 01.07.2025 года согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения                                        М.Н.Левочкин

Распоряжение вносит сектор экономики

и финансов Администрации

Первомайского сельского поселения

Приложение № 1

к распоряжению

Администрации

Первомайского сельского поселения от 17.07.2025 № 40

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Информационное общество»

на 01.07.2025 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Первомайского сельского поселения» | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения |  | весь период | 2,5 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Первомайского сельского поселения и иной официальной информации | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | Привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления Первомайского сельского поселения и укрепление атмосферы доверия к ним граждан. 2. Улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного самоуправления Первомайского сельского поселения и средств массовой информации по вопросам местного значения. 3. Принятие управленческих решений с учетом общественного мнения жителей Первомайского сельского поселения. 4.Обеспечение бесперебойного функционирования и своевременной актуализации официального сайта Администрации Первомайского сельского поселения | весь период | 2,5 | 0,0 |
| 1.6. | Контрольное событие программы Развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Первомайского сельского поселения | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | 1.Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Первомайского сельского поселения и иной официальной информации. | весь период | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Первомайского сельского поселения | весь период | 2,5 | 0,0 |