РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРВОМАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2025 № 21

х. Малотокмацкий

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 25.09.2018 № 113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского  сельского поселения», Администрация Первомайского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения                                                      М.Н. Левочкин

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Первомайского сельского поселения

- Приложение

к постановлению Администрации

Первомайского сельского  поселения

от  19.02.2025 № 21

Отчет

о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2024 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2024 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Первомайского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Первомайского сельского поселения от 24.09.2018 № 46, Администрация Первомайского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 30.10.2018 № 136.

Распоряжением Администрации Первомайского сельского поселения от 28.12.2023  № 71  утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составил 11,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 11,1 тыс. рублей, или 100,00 процентов.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий и повышение эффективности деятельности администрации Первомайского сельского поселения в отчетном периоде решались следующие задачи:

обеспечение осуществления управленческих функций администрации Первомайского сельского поселения (далее – администрации поселения);

совершенствование системы муниципального управления;

развитие муниципальной службы администрации муниципального образования;

обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории муниципального образования;

организация и проведение мероприятий в сфере социальной политики.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить исполнение по основным мероприятиям:

Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Первомайского сельского поселения.

В 2024 предусмотрено 11,1  тыс. рублей. Фактически освоено 11,1  тыс. рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления».

Основное мероприятие «Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих поселения и иной официальной информации».

В 2024 предусмотрено 11,1 тыс. рублей. Фактически освоено 11,1 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие муниципального управления в Первомайском сельском поселении».

Основное мероприятие  «Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы». В 2024 году мероприятия на территории Первомайского сельского поселения не проводились.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2024 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Сведения об использования бюджетных ассигнований

на реализацию мероприятий муниципальной программы

По основному мероприятию «Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих поселения и иной официальной информации» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11,1 тыс. рублей, освоено 11,1 тыс. рублей или 100,0 процентов.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2024 года заключено 3 муниципальных контракта на сумму 11,1 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 11,1 тыс. рублей или 100,0 процентов.

Сведения об использовании средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского  района на реализацию муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год представлены в приложении № 4 к Отчету.

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района составляет 1,0.

3. Эффективность использования средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения			        		          М.Н. Левочкин

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | X | X | X | X | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих поселения и иной официальной информации | Администрация Первомайского сельского поселения | В 2024 предусмотрено 11,1 тыс. рублей. Фактически освоено 11,1 тыс. рублей. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 2. «Развитие муниципального управления в Первомайском сельском поселении» | Администрация Первомайского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 2.1.Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1 Развитие муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих поселения и иной официальной информации | Администрация Первомайского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Совершенствование системы местного самоуправления в Первомайском сельском поселении | В 2024 предусмотрено 11,1 тыс. рублей. Фактически освоено 11,1 тыс. рублей. | - |
| 1. Подпрограмма 2. Развитие муниципального управления в Первомайском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы | Администрация Первомайского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Совершенствование системы местного самоуправления в Первомайском сельском поселении | В 2024 году данные мероприятия на территории Первомайского сельского поселения не проводились | - |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная политика | всего | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет Миллеровского района | - |  | - |
|  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Развитие муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | всего | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет Миллеровского района | - |  | - |
|  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих поселения и иной официальной информации | всего | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет Миллеровского района | - |  | - |
|  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Развитие муниципального управления в Первомайском сельском поселении | всего | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет Миллеровского района | - |  | - |
|  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | - |  | - |
| Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы | всего | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет Миллеровского района | - |  | - |
|  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | - |  | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Первомайского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2024 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество обращений граждан в администрацию муниципального образования | процентов | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1.«Развитие муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество обращений граждан в администрацию муниципального образования | Шт. | - | - | - |  |
| 1.2. | рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством | Шт. | - | - | - |  |
| 1.3. | доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, подлежащих прохождению курсов повышения квалификации | процентов | 23 | 46 | 46 |  |
| 1.4. | количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности | человек | - | 3 | 3 |  |
| 1.5 | доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие муниципального управления в Первомайском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности | человек | - | - | - |  |
| 2.2 | доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | процентов | - | - | 0 |  |