Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» на 01.10.2020 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Старший инспектор Шаповалова Н.Г. |  | 31.12.2020 | 151,8 | 84,3 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы и населенных пунктов поселения | Старший инспектор Шаповалова Н.Г | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 31.12.2020 | 151,8 | 84,3 |
| 2 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Старший инспектор Шаповалова Н.Г | улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных подразделений при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасании людей попавших в беду | 31.12.2020 | 0,0 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений | Старший инспектор Шаповалова Н.Г | улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных подразделений при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасании людей попавших в беду | 31.12.2020 | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Старший инспектор Шаповалова Н.Г | - снижение рисков возникновения пожаров, несчастных случаев на воде и смягчение возможных их последствий; - повышение уровня безопасности населения от пожаров и происшествий на водных объектах; - проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, и происшествий на воде; - повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров и происшествий на воде. | 31.12.2020 | 151,8 | 84,3 |