Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» на 01.07.2019 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения |  | весь период | 67,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: повышение качества и надежности коммунальных услуг | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание территории поселения, снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки | весь период | 67,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство» | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения |  | весь период | 859,9 | 337,7 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: уличное освещение | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | весь период | 504,3 | 173,9 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: озеленение | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | весь период | 10,0 | 6,3 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: содержание мест захоронения | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание кладбищ | весь период | 74,4 | 74,2 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4: прочее благоустройство | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | весь период | 271,2 | 83,3 |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | весь период | - | - |
| 3. | Подпрограмма «Межевание земельных участков» |  |  | весь период | 25,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1: межевание земельных участков | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | весь период | 25,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | усовершенствованная система комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Первомайское сельское поселение»; комфортные условия проживания и отдыха населения; повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Первомайского сельского поселения | весь период | 951,9 | 337,7 |