РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2012                                         № 7                            х. Малотокмацкий

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке к пожароопасному

периоду 2012года хуторов  Донецкий лесхоз

и Касьяновка, подверженных угрозе лесных

пожаров.

В целях недопущения пожаров в хуторах Первомайского сельского поселения, расположенных вблизи лесных насаждений, обеспечения безопасности населения, недопущения гибели людей при пожарах, на основании Устава МО « Первомайское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план  мероприятий по подготовке хуторов Донецкий лесхоз и Касьяновка к пожароопасному  периоду 2012 года  (Приложение №1).

2. Специалисту Шаповаловой Н.Г. в срок до 25.03.2012 г  разработать паспорта пожарной безопасности хуторов Донецкий лесхоз и Касьяновка и представить их в ОНД по Миллеровскому району

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Первомайского

сельского поселения                                                      В.А.Акользин

Приложение №1

к постановлению Главы

Первомайского сельского

поселения от 14.03.2012 №7

ПЛАН

мероприятий по подготовке хуторов Донецкий лесхоз и Касьяновка к пожароопасному периоду 2012 года.

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Х. Донецкий лесхоз |  |  |  |
| 1 | Провести опашку населённого пункта | Не менее 2 раз в год | Глава сельского поселения Директор Миллеровского филиала Тарасовского ГАУ «Лес» |
| 2 | Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в хуторе. | постоянно | Глава сельского поселения Директор Миллеровского филиала Тарасовского ГАУ «Лес» |
| 3 | Произвести доливку воды в пожарный водоем находящийся на территории МТМ | До 01.04.2012 | Директор Миллеровского филиала Тарасовского ГАУ «Лес» |
| 4 | Произвести проверку работоспособности пожарных гидрантов по ул. Лесхозной и в питомнике | До 01.04.2012 | Директор Миллеровского филиала Тарасовского ГАУ «Лес» |
| 5 | Обустройство подъездов ко всем источникам противопожарного водоснабжения | По мере необходимости | Глава сельского поселения Директор Миллеровского филиала Тарасовского ГАУ «Лес» |
| 6 | Устройство противопожарных разрывов и минерализованных полос на всей протяжённости участка границы хутора с лесным массивом. | До 30.04.2012 | Глава сельского поселения Миллеровский участок Тарасовского ГАУ РО «Лес» |
| 7 | Обеспечение своевременной очистки территории хутора, а также участков прилегающих к жилым домам, от горючих отходов, мусора, сухой травы, опавших листьев | регулярно | Миллеровский участок Тарасовского ГАУ РО «Лес», Администрация поселения Население |
| 8 | Организовать проведение противопожарной пропаганды среди жителей хутора | До 30.04.2012 | Специалист ГО и ЧС ДПД |
| 9 | Провести разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара | До 30.04.2012 | Специалист ГО и ЧС ДПД |
| 10 | Изготовить и установить на трассах автомобильных дорог при въезде из хутора стенды, аншлаги и стандартные знаки о предупреждении пожаров, запрещении въезда в лес, а на съездах с дорог – шлагбаумы. | До 01.04.2012 | Миллеровский участок Тарасовского ГАУ РО «Лес» |
| 11 | Распространить информационные материалы (листовки) о недопустимости выжигания сухой растительности на территории Первомайского с/п. | регулярно | Глава сельского поселения Специалист ГО и ЧС ДПД |
| 12 | Рекомендовать жителям хутора застраховать свои жилища от ЧС | До 30.04.2012 | Специалист ГО и ЧС |
| Х. Касьяновка |  |  |  |
| 13 | Провести опашку населённого пункта | Не менее 2 раз в год | Глава сельского поселения Миллеровский участок Тарасовского ГАУ РО «Лес» |
| 14 | Обеспечение своевременной очистки территории хутора, а также участков прилегающих к жилым домам, от горючих отходов, мусора, сухой травы, опавших листьев | регулярно | Администрация поселения Население |
| 15 | Своевременно проводить опашку полей хлебоуборки, примыкающих к х. Касьяновка | В уборочный период | КФХ «Рассвет», Сахненко |
| 16 | Организовать проведение противопожарной пропаганды среди жителей хутора | До 30.04.2012 | Специалист ГО и ЧС ДПД |
| 17 | Провести разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара | До 30.04.2012 | Специалист ГО и ЧС ДПД |
| 18 | Распространение информационных материалов (листовки) о недопустимости выжигания сухой растительности на территории Первомайского с/п. | регулярно | Глава сельского поселения Специалист ГО и ЧС ДПД |
| 19 | Рекомендовать жителям хутора застраховать свои жилища от ЧС | До 30.04.2012 | Специалист ГО и ЧС |

Специалист                                                             Н.Г.Шаповалова