РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРВОМАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2018 г. № 20

х. Малотокмацкий

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 10.09.2013 № 80 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения»  Администрация Первомайского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Первомайского

сельского поселения                                                                          М.Н. Левочкин

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Первомайского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Первомайского сельского  поселения

от 20.02.2018 г. № 20

Отчет

О реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 год.

На реализацию муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2017 году бюджете заложено 7,0 тыс. руб.; фактически исполнено 3,5 тыс. рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

- Подпрограмма «Противодействие коррупции в Первомайском сельском поселении».

Основное мероприятие «Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции».

Формирование эффективной муниципальной политики на территории Первомайского сельского поселения по противодействию коррупции. Было принято постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 12.02.2014 № 5 «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими Администрации Первомайского сельского поселения  и руководителями подведомственных муниципальных учреждений о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисления средств, вырученных от его реализации».

Основное мероприятие «Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции».

В срок, установленный правовыми актами подготовлены и выданы муниципальным служащим для заполнения справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, по установленным формам; на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения размещены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы.

Основное мероприятие «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Первомайского сельского поселения и их проектов».

В течение 2017 года проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов Первомайского сельского поселения.

Основное мероприятие «Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Первомайском сельском поселении».

Основное мероприятие «Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению».

Было принято постановление 12.02.2014 № 5 «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими Администрации Первомайского сельского поселения  и руководителями подведомственных муниципальных учреждений о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисления средств, вырученных от его реализации».

Основное мероприятие «Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции».

Было принято постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 09.01.2013 № 1 «Об утверждении состава общественной комиссии и Положения об основах организации деятельности общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Основное мероприятие «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Первомайского сельского поселения».

В течение 2017 года нормативно-правовые акты Администрации Первомайского сельского поселения  обнародовались и опубликовывались в сети Интернет.  Проводился отчет Главы Первомайского сельского поселения  о результатах работы Администрации Первомайского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года и за 2017 год.

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Первомайском сельском поселении».

Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму».

Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Первомайского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.

Основное мероприятие «Организационно-технические мероприятия».

Проводились специалистом по ГО и ЧС Администрации Первомайского сельского поселения совместно с участковым осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений.

Основное мероприятие «Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы».

Определены места парковки автотранспорта на достаточном удалении от места проведения массовых мероприятий.

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

Основное  мероприятие «Организационно-управленческие меры»

Было принято постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 09.01.2013 № 1 «Об утверждении состава общественной комиссии и Положения об основах организации деятельности общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Основное мероприятие «Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения»

Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Первомайского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения.

Основное мероприятие «Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей»

В 2017 году мероприятия не проводились.

Основное мероприятие «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Первомайского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год представлены в приложении № 1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования за 2017 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы за 2017 год.

Сведения об использовании средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год представлены в приложении № 4 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу за 2017 год представлена в приложении № 5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

По итогам 2017 года реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы за 2017 год представлены в приложениях №№ 6-9 к Отчету.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Первомайском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Основное мероприятие 1.1. совершенство - вание правового регулирования в сфере противодейст - вия коррупции | Администрация Первомайского сельского поселения специалист первой категории Сидоренко С.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Первомайского сельского поселения по противодейст вию коррупции | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Первомайского сельского поселения по противодействию коррупции. Было принято постановление 12.02.2014 № 5 «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими Администрации Первомайского сельского поселения и руководителями подведомственных муниципальных учреждений о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисления средств, вырученных от его реализации | - |
| 1.2. | - Основное мероприятие 1.2. оптимизация функционирования системы - противодейст - вия коррупции | Администрация Первомайского сельского поселения специалист первой категории Сидоренко С.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Первомайского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | В срок, установленный правовыми актами подготовлены и выданы муниципальным служащим для заполнения справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц по установленным формам; на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения размещены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы. | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. вопросы кадровой - политики | Администрация Первомайского сельского поселения специалист первой категории Сидоренко С.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | формирование эффективной кадровой политики на территории Первомайского сельского поселения по противодейст вию коррупции | В течение 2017 года проводилась кадровая политика в Администрации Первомайского сельского поселения. |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Первомайского сельского поселения и их проектов | Администрация Первомайского сельского поселения специалист первой категории Сидоренко С.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Первомайского сельского поселения | в течение 2017 года проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов Первомайского сельского поселения |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. - организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциоген - ности и эффективности мер антикоррупционной направленнос - ти в Первомайском сельском поселении | Администрация Первомайского сельского поселения специалист первой категории Сидоренко С.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | снижение показателей проявления коррупции в Первомайском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Первомайского сельского поселения |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Первомайского сельского поселения специалист первой категории Сидоренко С.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Первомайского сельского поселения | постановление 12.02.2014 № 5 «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими Администрации Первомайского сельского поселения и руководителями подведомственных муниципальных учреждений о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисления средств, вырученных от его реализации |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Администрация Первомайского сельского поселения старший инспектор Шаповалова Н.Г | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | постановление 12.02.2014 № 5 «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими Администрации Первомайского сельского поселения и руководителями подведомственных муниципальных учреждений о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисления средств, вырученных от его реализации |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. меры противодейст вия коррупции в сфере предпринимательства | Администрация Первомайского сельского поселения старший инспектор Шаповалова Н.Г | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Первомайского сельского поселения | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Первомайского сельского поселения. В Администрации Первомайского сельского поселения ведется похозяйственный учет. |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Первомайского сельского поселения | Администрация Первомайского сельского поселения специалист первой категории Сидоренко С.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Первомайского сельского поселения по противодействию коррупции | В течение 2017 года нормативно-правовые акты органов местного самоуправления Первомайского сельского поселения обнародовались и опубликовывались в сети Интернет. Проводился отчет Главы Первомайского сельского поселения о результатах работы Администрации Первомайского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года и за 2017 год. |  |
| 2. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Первомайском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: информацион но-пропагандистс кое противодейст вие экстремизму и терроризму | Администрация Первомайского сельского поселения старший инспектор Шаповалова Н.Г | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Первомайского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: Организацион но-технические мероприятия | Администрация Первомайского сельского поселения старший инспектор Шаповалова Н.Г | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического | Проводились специалистом по ГО и ЧС Администрации Первомайского сельского поселения совместно с участковым осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений. |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: Усиление антитеррорис тической защищенности объектов социальной сферы | Администрация Первомайского сельского поселения старший инспектор Шаповалова Н.Г | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | повышение антитеррористической защищенности объектов | Определены места парковки автотранспорта на достаточном удалении от места проведения массовых мероприятий. |  |
| 3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Организационно-управленческие меры | Администрация Первомайского сельского поселения старший инспектор Шаповалова Н.Г | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | сдержать распространение незаконного потребления наркотиков | Было принято постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 09.01.2013 № 1 «Об утверждении состава общественной комиссии и Положения об основах организации деятельности общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав». |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2.Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Администрация Первомайского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | снизить уровень заболеваемости наркоманией населения; увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; повысить долю обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности; | Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Первомайского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения. |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3.Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей | Администрация Первомайского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | снизить социальную напряженность в обществе, обусловленную масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков | В 2017 году мероприятия не проводились |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Первомайского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | повысить долю обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности; уменьшить степень негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь | Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Первомайского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения. |  |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |

Приложение № 3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района, бюджета Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | всего | 7,0 | 3,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | 7,0 | 3,5 |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Первомайском сельском поселении | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование правового регулирования в сфере коррупции | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Вопросы кадровой политики | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Первомайского сельского поселения и их проектов | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Первомайском сельском поселении | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 | Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.9 | Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Первомайского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Первомайском сельском поселении | всего | 7,0 | 3,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | 7,0 | 3,5 |
| Основное мероприятие 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 7,0 | 3,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | 7,0 | 3,5 |
| Основное мероприятие 2.2 | Организационно-технические мероприятия | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 3 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Организационно-управленческие меры | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. | Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.3. | Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.4. | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Первомайского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Первомайском сельском поселении | процент | 3,0 | 2,8 | 2,8 | - |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | не более 5 | не более 5 | не более 5 |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Первомайском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих Первомайского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Первомайского сельского поселения | процент | 45,2 | 45,6 | 45,6 | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Первомайском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | учреждения культуры Первомайского сельского поселения | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 3 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Первомайского сельского поселения | процент | 45,2 | 45,6 | 45,6 |  |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Первомайского сельского поселения   «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму; |  | +1,1 |  |
| Изменение № 1 | Постановление № 110 от 15.12.2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения Постановление № 86 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | +1,1 | Решение № 76 от 12.12.2017 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 27.12.2016 года № 23 «О бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Всего |  | +1,1 |  |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | - | - | - | - |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Первомайского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2017 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Первомайского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Первомайского сельского поселения за 2017 год

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2017 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Первомайского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  | Остаток средств на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи тальные вложения | ма териальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения за 2017 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.2017 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |