РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20.02.2018 г. 22

х. Малотокмацкий

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Первомайского сельского поселения»**

**за 2017 год**

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 13.09.2013 № 80 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения » Администрация Первомайского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Первомайского сельского поселения» за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой..

## Главы Администрации Первомайского

## сельского поселения М.Н. Левочкин

## Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Первомайского

сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Первомайского сельского поселения

от 20.02.2018 г. № 22

Отчет

о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Первомайского сельского поселения» за 2017 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы достигнутые за 2017 год.

На реализацию муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Первомайского сельского поселения» в 2017 году было предусмотрено 0,0 тыс.рублей. Фактически освоено 0,0 тыс.рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности»

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Первомайском сельском поселении».

Создание условий для повышения уровня и качества жизни сельского населения Первомайского сельского поселения обеспечивается совместными действиями органов государственной власти, а также органов местного самоуправления поселения. Межотраслевой и межведомственный характер проблем требует привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях, органов местного самоуправления, организаций

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности»

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в Первомайском сельском поселении».

Создание условий для повышения уровня и качества жизни сельского населения Первомайского сельского поселения обеспечивается совместными действиями органов государственной власти, а также органов местного самоуправления поселения.

Межотраслевой и межведомственный характер проблем требует привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях, органов местного самоуправления, организаций.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Первомайского сельского поселения»представлены в приложении № 1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования представлены в приложении № 2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Сведения об использовании средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Первомайского сельского поселения»за 2017 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложениях №№ 4-5 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу представлена в приложении № 6 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

По итогам 2017 года реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Первомайского сельского поселения», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложениях №№ 7 – 12.

Приложение № 1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Первомайского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Первомайского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, (заместитель руководителя ОИВ/ ФИО | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован-ные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Первомайском сельском поселении». | Сектор экономики и финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Стабилизация демографической ситуации в сельской местности;  сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах | Отсутствие граждан, стоящих на квартирном учете и являющихся участниками программы | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в Первомайском сельском поселении». | Сектор экономики и финансов | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Стабилизация демографической ситуации в сельской местности;  сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах |  | - |
| 3 | Контрольное событие программы  Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов | Сектор экономики и финансов Администрации Первомайского сельского поселения | x | 31.12.2020 | x | 31.12.2017 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов | Отсутствие граждан, стоящих на квартирном учете и являющихся участниками программы | - |

Приложение № 2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Первомайского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия | | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой | | | | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Первомайского сельского поселения»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. рублей) | Фактические  расходы (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Первомайского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Первомайском сельском поселении | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района |  |  |
| Основное  мероприя­тие 1.1 | Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Первомайском сельском поселении | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпро­грамма 2 | Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в Первомайском сельском поселении | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.1 | Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в Первомайском сельском поселении | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к Отчету

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Первомайского сельского поселения, подпрограмм муниципальной программы Первомайского сельского поселения и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | | Единица измере-ния | | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012  год | | 2013  год | 2014  год | | 2017  год | | 2017  год | | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 | |
| Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Первомайского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Ввод (приобретение) жи­лья для граждан, прожи­вающих в сельской мест­ности – всего | Кол-во семей | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | | Ввод (приобретение) жи­лья для молодых семей и молодых специа­листов | Кол-во семей | 0 | | 1 | | | 1 | | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Первомайского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Первомайского сельского поселения»

за 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений,  сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в Первомайском сельском поселении |  | 0,0  -15,0 |  |
| Изменение № 1 | Постановление № 112 от 15.12.2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 14.10.2013 г. № 92 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». | -15,0 | Решение № 71 от 27.11.2017 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 27.12.2016 года № 23 «О бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Всего |  | -15,0 |  |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Первомайского сельского поселения», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии  (тыс.рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| - Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в Первомайском сельском поселении | 30,6 | 30,5 | 0,1 | - |
| ВСЕГО | 30,6 | 30,5 | 0,1 | - |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Первомайского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Первомайского сельского поселения»

за 2017год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) | | | | Объем фактических расходов | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | за счет средств федерального бюджета | | за счет средств областного бюджета | | за счет местного бюджета | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | тыс.  рублей | % | тыс.  рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района | | за счет бюджета Первомайского сельского поселения | |
| тыс.  рублей | % | тыс.  рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений Первомайского сельского поселения за 2017год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2017 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности | | | | | | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Первомайского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности | | | | | Остаток средств на 01.01.2018 |
| всего | в том числе | | | | | в том числе | | | | |
| оказание платных услуг | доброволь  -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи  тальные вложения | ма  териальные запасы | про-чие расходы |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.2017 | Первоначально доведенное муниципальное задание | | Муниципальное задание с учетом корректировки | | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) | | Остаток средств на 01.01.2018 |
| объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |