РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРВОМАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2018 г. № 23

х. Малотокмацкий

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Первомайского сельского поселения» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 10.09.2013 № 80 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения»  Администрация Первомайского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» за 2017 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Первомайского

сельского поселения                                                                               М.Н. Левочкин

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Первомайского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Первомайского сельского  поселения

от  20.02.2018 г. № 23

Отчет

о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» за 2017 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 год.

На реализацию муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» в 2017 году предусмотрено 600,3 тыс. рублей. Фактически освоено 574,2 тыс. рублей или 95,6 процентов.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Благоустройство».

Основное мероприятие «Уличное освещение».

В 2017 году на уличное освещение было израсходовано 324,9 тыс. руб. в том числе на лимит электроэнергии на сумму 306,4 тыс. руб.

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения».

На содержание мест захоронения было потрачено 54,4 тыс. рублей. На данные средства была произведена обработка кладбищ от клещей, и поддержание мест захоронения в нормальном состоянии (подвоз песка).

Основное мероприятие «Прочее благоустройство».

Основное мероприятие «другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».

В 2017 году была проведена противоклещевая обработка мест общего пользования на сумму 4,0 тыс.рублей, кошение травы в местах общего пользования на сумму 51,1 тыс.рублей, вырубка высохших деревьев на сумму 53,1 тыс.рублей, ликвидация несанкционированных очагов ТБО на сумму 19,9 тыс.рублей.

Подпрограмма «Межевание земельных участков».

Основное мероприятие «Межевание земельных участков».

В 2017 году проведены межевые работы на сумму 60,0 тыс.рублей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования представлены в приложении № 2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Сведения об использовании средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» за 2017 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении № 4 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу представлена в приложении № 5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

По итогам 2017 года реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложениях №№ 6-9 к Отчету.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: уличное освещение | Администрация Первомайского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | В 2017 году на уличное освещение было израсходова но 324,9 тыс. руб., в том числе на лимит электроэнер гии на сумму 306,4 тыс. руб. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.3: содержание мест захоронения | Администрация Первомайского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Надлежащее содержание кладбищ | На содержание мест захоронения было потрачено 54,4 тыс. руб. На данные средства была произведена обработка кладбищ от клещей, и поддержание мест захоронения в нормальном состоянии (подвоз песка) |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.4: прочее благоустройст во | Администрация Первомайского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | проведена противоклещевая обработка мест общего пользования на сумму 4,0 тыс.рублей, кошение травы в местах общего пользования на сумму 51,1 тыс.рублей, вырубка высохших деревьев на сумму 53,1 тыс.рублей, ликвидация несанкционированных очагов ТБО на сумму 19,9 тыс.рублей. |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.5: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Первомайского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения |  |  |
| 3. Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.. | Основное мероприятие 3.1: межевание земельных участков | Администрация Первомайского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | проведены межевые работы на сумму 60,0 тыс.рублей |  |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения»

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения | всего | 600,3 | 574,2,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | 600,3 | 574,2,2 |
| Подпрограмма 1 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет Миллеровского района |  |  |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Бактериологическое исследование питьевой воды | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство | всего | 540,3 | 514,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | 540,3 | 514,2 |
| Основное мероприятие 2.1 | Уличное освещение | всего | 350,5 | 324,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | 350,5 | 324,9 |
| Основное мероприятие 2.2 | Озеленение | всего | 1,4 | 1,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | 1,4 | 1,3 |
| Основное мероприятие 2.3 | Содержание мест захоронения | всего | 54,4 | 54,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | 54,4 | 54,4 |
| Основное мероприятие 2.4 | Прочее благоустройство | всего | 134,0 | 133,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | 134,0 | 133,6 |
| Основное мероприятие 2.5 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 3 | Межевание земельных участков | всего | 60,0 | 60,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | 60,0 | 60,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | межевание земельных участков | всего | 60,0 | 60,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | 60,0 | 60,0 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Первомайского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент |  |  |  | - |
| Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процент |  |  |  | - |
| 1.2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент | 13,4 | - | - | - |
| 1.3. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Первомайского сельского поселения | процент | 39,3 | 39,4 | 39,4 |  |
| 1.4. | уровень газификации Первомайского сельского поселения | процент | 55,0 | 56,9 | 56,9 |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | уровень обеспеченности элементами благоустройства | процент |  |  |  | - |
| Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | уровень отмежеванных земельных участков | процент |  |  |  | - |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Первомайского сельского поселения   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» за 2017 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие уличное освещение |  | +82,6 |  |
| Изменение 1 | Постановление № 61/1 от 15.07.2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 14.10.2013 г. № 87 «Об утверждении муниципальной целевой программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения». | -31,7 | Решение № 45 от 14.07.2017 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 27.12.2016 года № 23 «О бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Изменение 2 | Постановление № 73/1 от 22.08.2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 14.10.2013 г. № 87 «Об утверждении муниципальной целевой программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» | +10,6 | Решение № 46 от 14.08.2017 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 27.12.2016 года № 23 «О бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Изменение 3 | Постановление № 73/1 от 22.08.2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 14.10.2013 г. № 87 «Об утверждении муниципальной целевой программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» | +10,3 | Решение № 47 от 22.08.2017 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 27.12.2016 года № 23 «О бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Изменение 4 | Постановление № 95 от 09.11.2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 14.10.2013 г. № 87 «Об утверждении муниципальной целевой программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» | +68,8 | Решение № 62 от 26.10.2017 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 27.12.2016 года № 23 «О бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Изменение 5 | Постановление № 109 от 15.12.2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 14.10.2013 г. № 87 «Об утверждении муниципальной целевой программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» | +18,0 | Решение № 76 от 12.12.2017 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 27.12.2016 года № 23 «О бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Изменение 6 | Постановление № 118 от 29.12..2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 14.10.2013 г. № 87 «Об утверждении муниципальной целевой программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» | +6,6 | Решение № 78 от 21.12.2017 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 27.12.2016 года № 23 «О бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Основное мероприятие содержание мест захоронения |  | -10,6 |  |
| Изменение 1 | Постановление № 109 от 15.12.2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 14.10.2013 г. № 87 «Об утверждении муниципальной целевой программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения». | -10,6 | Решение № 71 от 27.11.2017 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 27.12.2016 года № 23 «О бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Основное мероприятие Озеленение |  | +1,4 |  |
| Изменение 1 | Постановление № 61/1 от 15.07.2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 14.10.2013 г. № 87 «Об утверждении муниципальной целевой программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения». | +1,4 | Решение № 45 от 14.07.2017 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 27.12.2016 года № 23 «О бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Основное мероприятие Прочее благоустройство |  | -117,0 |  |
| Изменение 1 | Постановление № 73/1 от 22.08.2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 14.10.2013 г. № 87 «Об утверждении муниципальной целевой программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения». | +40,0 | Решение № 47 от 22.08.2017 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 27.12.2016 года № 23 «О бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Изменение 2 | Постановление № 95 от 09.11.2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 14.10.2013 г. № 87 «Об утверждении муниципальной целевой программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения». | -19,3 | Решение № 52 от 26.09.2017 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 27.12.2016 года № 23 «О бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Изменение 3 | Постановление № 95 от 09.11.2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 14.10.2013 г. № 87 «Об утверждении муниципальной целевой программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» | -22,5 | Решение № 62 от 26.10.2017 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 27.12.2016 года № 23 «О бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Изменение 4 | Постановление № 109 от 15.12.2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 14.10.2013 г. № 87 «Об утверждении муниципальной целевой программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» | -115,2 | Решение № 71 от 27.11.2017 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 27.12.2016 года № 23 «О бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Основное мероприятие Межевание земельных участков |  | -160,0 |  |
| Изменение 1 | Постановление № 2 от 02.02.2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 14.10.2013 г. № 87 «Об утверждении муниципальной целевой программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения». | +100,0 | Решение № 30 от 02.02.2017 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 27.12.2016 года № 23 «О бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Изменение 2 | Постановление № 56/1 от 26.06.2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 14.10.2013 г. № 87 «Об утверждении муниципальной целевой программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения». | -60,0 | Решение № 42 от 26.06.2017 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 27.12.2016 года № 23 «О бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Изменение 3 | Постановление № 73/1 от 22.08.2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 14.10.2013 г. № 87 «Об утверждении муниципальной целевой программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения». | -10,6 | Решение № 46 от 14.08.2017 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 27.12.2016 года № 23 «О бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Изменение 4 | Постановление № 73/1 от 22.08.2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 14.10.2013 г. № 87 «Об утверждении муниципальной целевой программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения». | -40,0 | Решение № 47 от 22.08.2017 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 27.12.2016 года № 23 «О бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Изменение 5 | Постановление № 95 от 09.11.2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 14.10.2013 г. № 87 «Об утверждении муниципальной целевой программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения». | -13,9 | Решение № 52 от 26.09.2017 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 27.12.2016 года № 23 «О бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Изменение 6 | Постановление № 109 от 15.12.2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 14.10.2013 г. № 87 «Об утверждении муниципальной целевой программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения». | -36,5 | Решение № 71 от 27.11.2017 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 27.12.2016 года № 23 «О бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Изменение 7 | Постановление № 118 от 29.12.2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 14.10.2013 г. № 87 «Об утверждении муниципальной целевой программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения». | -99,0 | Решение № 78 от 21.12.2017 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 27.12.2016 года № 23 «О бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Всего |  | -203,6 |  |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услуга населения Первомайского сельского поселения», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | 600,3 | 574,2 | -26,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие бактериологическое исследование питьевой воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие уличное освещение | 350,5 | 324,9 | -25,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие озеленение | 1,4 | 1,3 | -0,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие Содержание мест захоронения | 54,4 | 54,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие прочее благоустройство | 134,0 | 133,6 | -0,4 | 0,0 |
| Основное мероприятие межевание земельных участков | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 600,3 | 574,2 | -26,1 | 0,0 |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Первомайского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения»

за 2017 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Первомайского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Первомайского сельского поселения за 2017год

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2017 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Первомайского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  | Остаток средств на 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи тальные вложения | ма териальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения за 2017 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.2017 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |