РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРВОМАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2019 г. № 27

х. Малотокмацкий

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Первомайского сельского поселения «Информационное общество» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 10.09.2013 № 80 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения»  Администрация Первомайского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Информационное общество» за 2018 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  Первомайского

сельского поселения                                                                               М.Н.Левочкин

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Первомайского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Первомайского сельского  поселения

от  14.02.2019 г. № 27

Отчет

о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения

«Информационное общество» за 2018 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 год.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района.

На реализацию муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Информационное общество» в 2018 году предусмотрено 43,4 тыс. рублей.

Фактически освоено в 2018 году 41,1 тыс. рублей или 94,7 процентов.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Первомайского сельского поселения».

Основное мероприятие «Обеспечение  требований  законодательства  Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации».

Реализация мероприятий Программы позволила своевременно и достоверно информировать население о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования  «Первомайское сельское поселение».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Информационное общество»   за 2018 год представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

По основному мероприятию ««Обеспечение  требований  законодательства  Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 43,4 тыс. рублей, освоено 41,1 тыс. рублей или 94,7 процентов.

Сведения об использовании средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района,  областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Информационное общество» за 2018 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложениях № 3 к Отчету.

5. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Первомайского сельского поселения в отчетном году представлена в приложении № 4 к Отчету.

6. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Первомайского сельского поселения в отчетном году представлена в приложении № 5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

По итогам 2018 года реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Информационное общество», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложениях №№ 6-7 к Отчету.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Информационное общество»   за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1. Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Первомайского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации | Администрация Первомайского сельского поселения | 01.01.2018 | на постоянной основе | 01.01.2018 | на постоянной основе | 1. Привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления поселения и укрепление атмосферы доверия к ним граждан. 2. Улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного самоуправления и средств массовой информации по вопросам местного значения. 3. Принятие управленческих решений с учетом общественного мнения жителей поселения. 4.Обеспечение бесперебойного функционирования и своевременной актуализации официального сайта Администрации Первомайского сельского поселения | Достигнут рост общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления поселения и укрепление атмосферы доверия к ним граждан. Своевременное и достоверное информирование населения поселения обеспечило снижение социальной напряженности. Опубликованы в официальных выпусках «Нашего края» - «Вести власти»- 23 номеров на 347 листах на сумму 68,6 тыс.рублей. На официальном сайте поселения размещено официальных документов Администрации Первомайского сельского поселения -133 документа. | - |  |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Информационное общество»

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района,  областного бюджета и бюджета Миллеровского района на реализацию муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Информационное общество» за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | информационное общество | всего | 43,4 | 41,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | 43,4 | 41,1 |
| Основное мероприятие | своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Первомайское сельское поселение | всего | 43,4 | 41,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | 43,4 | 41,1 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Первомайского сельского поселения

«Информационное общество»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Первомайского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Местные, областные средства массовой информации, освещающих деятельность органов местного самоуправления поселения на договорной и на безвозмездной основе | да/нет | да | да | да | - |

Приложение № 5

к Отчету

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Первомайского сельского поселения в отчетном году «Информационное общество» (наименование программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие: своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Первомайское сельское поселение | -35,0 |  | Решение № 86 от 26.01.2018 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 29.12.2017 года № 80 «О бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». |
| Основное мероприятие: своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Первомайское сельское поселение | +25,0 |  | Решение № 103 от 25.07.2018 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 29.12.2017 года № 80 «О бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». |
| Основное мероприятие: своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Первомайское сельское поселение | -21,6 |  | Решение № 131 от 20.12.2018 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 29.12.2017 года № 80 «О бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». |
| Всего | -31,6 |  |  |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Информационное общество», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Первомайское сельское поселение | 43,4 | 41,1 | 2,3 | 0,0 |
| ВСЕГО | 43,4 | 41,1 | 2,3 | 0,0 |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Первомайского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Первомайского сельского поселения                                         «Информационное общество» за 2018 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Первомайского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |