РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.12.2017               	                       № 65  	                            х. Малотокмацкий

Об утверждении  плана реализации

муниципальной программы

Первомайского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Первомайского сельского поселения»

на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 10.09.2013 № 80 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения»

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» на 2018 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов, специалистам Администрации Первомайского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением  настоящего  распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Первомайского

сельского поселения                                                                              М.Н. Левочкин

Приложение

к распоряжению

Администрации Первомайского

сельского поселения

от 29.12.2017 № 65

План

реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018 год (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения |  | весь период | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: повышение качества и надежности коммунальных услуг | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | весь период | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | весь период | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: бактериологическое исследование питьевой воды | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | улучшение санитарной обстановки | весь период | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Контрольное событие программы Мероприятия в области коммунального хозяйства | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Первомайского сельского поселения | весь период | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство» | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения |  | весь период | 674,4 | - | - | 674,4 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: уличное освещение | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | весь период | 274,4 | - | - | 274,4 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: озеленение | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | весь период | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: содержание мест захоронения | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание кладбищ | весь период | 85,0 | - | - | 85,0 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4: прочее благоустройство | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | весь период | 315,0 | - | - | 315,0 | - |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | весь период | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма «Межевание земельных участков» |  |  | весь период | 139,0 | - | - | 139,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1: межевание земельных участков | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | весь период | 139,0 | - | - | 139,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | усовершенствованная система комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Первомайское сельское поселение»; комфортные условия проживания и отдыха населения; повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Первомайского сельского поселения | весь период | 813,4 | - | - | 813,4 | - |